OPERATÍV INTÉZKEDÉSI TERV · A GAZDASÁG- ÉS VERSENYKÉPESSÉG-FEJLESZTŐ STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA Operatív intézkedési terv

Cél–eszköz–intézmény–mérföldkő–indikátor: a stratégia végrehajtásának gyakrabban frissülő terve

Fázisok: 2026–2027 · 2028–2031 · 2031–2036

MAGYAR FENNTARTHATÓSÁGI KÖZPONT Alapítvány — MFKA

A fő stratégia, valamint a KKV- és az AI-alstratégia végrehajtási rétege

| Verzió | v0.1 |
| --- | --- |
| Dátum | 2026. június |
| Státusz | Tervezet — operatív intézkedési terv |
| Minősítés | Munkaanyag — egyeztetésre |
| Felelős | Szekfü Tibor főigazgató · Vonnák Péter ügyvezető igazgató |
| Dokumentumgazda | MAGYAR FENNTARTHATÓSÁGI KÖZPONT Alapítvány (MFKA) |

Tartalomjegyzék

A frissítéshez: jobb klikk a jegyzékre › „Mező frissítése”.

# 1. Bevezetés és a terv logikája

Ez a dokumentum a gazdaság- és versenyképesség-fejlesztő stratégia operatív intézkedési terve — a kétszintű felépítés végrehajtási rétege. Míg a Stratégia a stabil keretet (jövőkép, célhierarchia, pillérek) adja, ez a terv azt fordítja le konkrét intézkedésekre, és gyakrabban (jellemzően évente) frissül. Az AI- és a KKV-alstratégiára, valamint a finanszírozási és integritás-logikára épül.

A terv gerince egységes: minden intézkedéshez tartozik cél, eszköz, felelős intézmény, mérföldkő (határidő) és indikátor (mérőszám). A táblákban tömörség kedvéért a felelős és a fő mérföldkő, illetve indikátor szerepel:

- Felelős. A fő gazda (elszámoltatható) intézmény. A teljes felelősségi rend (felelős, elszámoltatható, bevont, tájékoztatott — RACI) az egyes intézkedéseknél részletezhető.

- Mérföldkő. A megvalósítás fő szakasza vagy határideje, a fázisokhoz igazítva.

- Indikátor. A siker mérőszáma; ahol megadható, kiindulási és célértékkel (a pontos célértékek a felelős intézményekkel kalibrálandók).

Két fontos megjegyzés. Egyrészt a felelős intézmények és a számszerű értékek itt javaslatértékűek, a felelős szervekkel véglegesítendők. Másrészt minden intézkedés a stratégia integritás-elvét követi: a tervezési, kiírási, végrehajtási és ellenőrzési funkciók szétválasztása, külső, akkreditált értékelés (ahol pályáztatás marad), valamint átlátható, adatvezérelt, nyomon követhető végrehajtás.

# 2. Átfogó ütemezés (fázisok)

2026–2027 — Alapozás. A jogszabályi és intézményi alapok; a normatív elosztási csatorna (Vállalkozói Kártya); a mikrohitel-portfólió és az AI-munkaállomás-utalvány indítása; a nemzeti tudásréteg és a szabályozási tesztkörnyezet; az integritás-architektúra (funkciószétválasztás, külső értékelők); az állam saját AI-bevezetésének kezdete; az első ágazati pilotok.

2028–2031 — Bővítés. Országos kiterjesztés; méretnövekedés és beszállítófejlesztés; ágazati kis modellek; keresletoldali eszközök; az AI-adaptáció közelítése az uniós mediánhoz; a területi és energetikai programok kiterjesztése.

2031–2036 — Beérés. A termelékenységi konvergencia, a vállalkozói bázis generációs megújulása és a széles, biztonságos AI-használat beérése; a célhierarchia mind a négy szintjén mérhető elmozdulás.

# 3. Pilléreken átívelő munkafolyamatok

## 3.1 Finanszírozási architektúra

Cél: a teljes finanszírozási kontinuum működővé tétele — a társadalmi célú mikrohiteltől az MFB által refinanszírozott pénzügyi vállalkozásokon és a bankokon át a kockázati tőkéig —, küldetés-koherens szereplőkkel, normatív alapon.

A finanszírozási programok elindításának előfeltétele egy megfelelő jogi-szabályozási keret. A társadalmi célú, fedezet nélküli mikrohitelezést egy több évtizede rendezetlen szabályozási hézag nehezíti; a stabil induláshoz olyan keret szükséges, amely — az európai szakmai ajánlásokkal és egy uniós felméréssel összhangban — világos, arányos működési szabályokat ad a nonprofit, közhasznú mikrohitelezésnek, és biztosítja a társadalmi célra rendelt közforrások átlátható, célhoz kötött, auditálható felhasználását. A megközelítés a bevált, nemzetközileg elismert hazai modellre — az 1992-ben, Phare-forrásból indított, decentralizált, nonprofit alapítványi mikrohitelezésre, amelyet 1998-ban a térség legjobb gyakorlatának ismertek el — és a részletesen kidolgozott szakmai-jogalkotási előkészítő anyagokra támaszkodhat.

| Intézkedés | Felelős | Mérföldkő | Indikátor |
| --- | --- | --- | --- |
| A társadalmi célú mikrofinanszírozás jogi-szabályozási keretének megteremtése (a programok indításának előfeltétele) | gazdaságfejlesztésért felelős tárca; jogalkotó | 2026 | hatályos, EU-konform jogszabályi keret; a közforrások célhoz kötött, auditálható kezelése |
| Normatív elosztási csatorna (Vállalkozói Kártya) felállítása | Gazd. Min., MFKA-hálózat | 2026–27 | működő kártya; lefedettség |
| Lépcsőzetes, társadalmi célú mikrohitel-portfólió (Junior, Senior, Hazatérő) indítása | MFKA-platform, megyei alapítványok, EIF | 2026–27 indul, 2028–31 skálázódik | kihelyezett állomány (cél ~2 Mrd Ft 2030-ra); ügyletszám |
| Az MFB által refinanszírozott pénzügyi vállalkozási réteg (a „középmező”) megerősítése | MFB, pénzügyi vállalkozások | 2027–28 | refinanszírozott állomány; elért KKV-k |
| Kockázati tőke és állami tőkealapok szelektív, minőségalapú bővítése | állami tőkealap, magántőke | 2028–31 | bevont tőke; skálázódó cégek (szelektív) |
| Üzletfejlesztési tanácsadás és AI-integráció a finanszírozáshoz kötve | MFKA-hálózat, akkr. szakértők | 2026–27 | felkészített ügyfelek aránya |

Kiegészítő, pilottal induló eszköz — zárt körű vállalkozói pontrendszer. A finanszírozási architektúra normatív logikáját egy zárt körű, digitális vállalkozói pontrendszer egészítheti ki, amely a mikro- és kisvállalkozásoknak alanyi jogon biztosít forgásösztönző, belső elszámolású pontkeretet (az ÁFA mindig forintban). Első lépés a jogi/statisztikai besorolás előzetes tisztázása és egy két-három megyés vagy ágazati pilot a magatartási paraméterek kalibrálására; ezt követi a fokozatos, mérésen alapuló kiterjesztés. A részletes program-leírás és a szimulációs eszközök külön dokumentációban érhetők el.

## 3.2 Integritás és átlátható irányítás

Cél: a korrupció rendszerszintű visszaszorítása és az átlátható, adatvezérelt működés — az állam szabályoz, nem irányít elv gyakorlati érvényesítése.

| Intézkedés | Felelős | Mérföldkő | Indikátor |
| --- | --- | --- | --- |
| A funkciók szétválasztása (kiíró ≠ végrehajtó ≠ szakmai ellenőr ≠ pénzügyi ellenőr) | Gazd. Min. | 2026–27 | szétválasztott eljárásrend |
| Külső, akkreditált értékelői rendszer (uniós mintára) | Gazd. Min., akkr. értékelők | 2026–27 | akkreditált értékelői pool; a kiíró nem értékel |
| Normatív tárgyi támogatás a tényleges, üzleti folyamatba illesztett használathoz kötve | Gazd. Min. | 2026–27 | használat-igazolási arány |
| ERP/KPI-alapú, AI-támogatott, átlátható működési modell az irányításban | Gazd. Min. | 2026–28 | nyomon követhető ügymenet; KPI-műszerfal |
| Az állam példát mutat: belső AI-bevezetés (szabályzat, képzés, helyi munkaállomás, belső tudásbázis) | Gazd. Min. | 2026–27 | belső AI-szabályzat; működő munkaállomás |

## 3.3 AI mint horizontális gyorsító

Cél: széles, biztonságos és megfizethető AI-adaptáció — hibrid, erőforrás-tudatos felépítéssel, a meglévő hazai vagyonra építve. (Részletek: AI-alstratégia.)

| Intézkedés | Felelős | Mérföldkő | Indikátor |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatív AI-munkaállomás-utalvány (a Kártyán át, használathoz kötve) | Gazd. Min., MFKA-hálózat | 2026–27 | igénybevétel; AI-t használó KKV-k |
| Nemzeti tudás- és adatréteg + ágazati tudáscsomag-pilotok | NAVÜ, HUN-REN NYTK | 2026–27 első pilotok | élő pilotok száma |
| Ágazati kis modellek nyílt súlyú alapokon | HUN-REN NYTK | 2027–28 | elérhető, validált modellek |
| Ösztöndíj-, gyakornoki és stratégiai fejlesztési program (magyar nyelvű, szakterületi modellek) | Gazd. Min., kutatóintézetek, fejlesztőcégek | 2026–27 indul | gyakornokok; szerződések; modellek |
| AI-alapok a közoktatásban | oktatási tárca | 2027–28 tananyag | bevezetett tananyag; lefedettség |
| Szabályozási tesztkörnyezet (AI Act, KKV-arányos) | Gazd. Min. | 2026–27 | működő tesztkörnyezet |

# 4. Pillérenkénti intézkedési táblák

## 4.1 KKV-termelékenység, méretnövekedés és diverzifikáció

Cél: több életképes, növekvő, technológiát használó és a középvállalati méret felé lépő KKV. (Finanszírozás: lásd 3.1.)

| Intézkedés | Felelős | Mérföldkő | Indikátor |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrált vállalkozásfejlesztő csomag (finanszírozás + üzletfejlesztés + AI + mentorálás) | MFKA-hálózat | 2026–27 | csomagban részesülők |
| Keresletoldali eszközök: a közbeszerzés megnyitása a mikro- és kisvállalkozások felé | Gazd. Min., közbeszerzés | 2027–28 | KKV-közbeszerzési részarány |
| Méretnövekedés és beszállítófejlesztés | Gazd. Min., MFB | 2028–31 | mikro→kis, kis→közép átlépések |
| Körforgásos, anyaghatékony résprogram | Gazd. Min. | 2028–31 | résztvevő cégek |

## 4.2 Tudás és készségek

Cél: olyan munkaerő- és vállalkozói bázis, amely képes a technológiát befogadni és gyorsan alkalmazkodni. (AI-alapok a közoktatásban: lásd 3.3.)

| Intézkedés | Felelős | Mérföldkő | Indikátor |
| --- | --- | --- | --- |
| Mikrotanúsítványi rendszer (uniós szociális alap, ESF+) | oktatási tárca | 2026–27 keret | mikrotanúsítványok száma |
| AI-komplementer készségprogram és gyakorlati alkalmazási műhelyek | EDIH, képzők | 2027–28 | résztvevők; lefedettség |
| Karrierváltók és idősebbek újraképzése (a Senior Starthoz kötve) | MFKA-hálózat, képzők | 2026–27 | résztvevők |

## 4.4 Energia és erőforrás-hatékonyság

Cél: az energiaintenzitás és a kitettség csökkentése, a KKV-energiahatékonyság emelése.

| Intézkedés | Felelős | Mérföldkő | Indikátor |
| --- | --- | --- | --- |
| KKV-energiahatékonysági program (Zöld Audit + normatív támogatás, a Kártyán át) | energiaügyi tárca, Gazd. Min. | 2026–27 | korszerűsítések; energiaintenzitás |
| Helyi megújuló és tárolás ösztönzése | energiaügyi tárca | 2028–31 | helyi kapacitás; importfüggés |

## 4.5 Víz, agrár és klíma

Cél: klíma- és vízálló agrárium és élelmiszerláncok; vízvisszatartás; precíziós agrárium.

| Intézkedés | Felelős | Mérföldkő | Indikátor |
| --- | --- | --- | --- |
| Vízvisszatartás és tájgazdálkodás (normatív ösztönzők) | vízügy, agrártárca | 2026–28 | vízmegtartó kapacitás |
| Precíziós agrárium (AI, drón, szenzorok, tudáscsomagok) | agrártárca, EDIH | 2028–31 | elterjedtség; aszálykár-csökkenés |

## 4.6 Területi versenyképesség

Cél: a helyi előnyök megerősítése, a területi szétszakadás lassítása, a fiatalok helyben tartása.

| Intézkedés | Felelős | Mérföldkő | Indikátor |
| --- | --- | --- | --- |
| A megyei vállalkozásfejlesztési alapítványi hálózat aktiválása (a küllők) | MFKA-platform, megyei alapítványok | 2026–27 | aktivált pontok |
| Helyben tartó programok és klaszterek (három tértípus szerint) | területi kormányzás, megyei alapítványok | 2028–31 | régiós megtartás; klaszterek |

## 4.7 Fejlett gyártás és kettős felhasználású technológiák

Cél: értéklánc-felkapaszkodás, kettős felhasználású képesség és drónökoszisztéma, a függés csökkentése.

| Intézkedés | Felelős | Mérföldkő | Indikátor |
| --- | --- | --- | --- |
| Kettős felhasználású program és drónökoszisztéma (SAFE-forrással) | ipar/védelem | 2026–28 | kiépített képesség; drónökoszisztéma-mag |
| Értéklánc-felkapaszkodás és kritikus nyersanyag-stratégia (CRMA) | Gazd. Min. | 2028–31 | hazai hozzáadottérték-hányad |

# 5. Felelősségi és koordinációs rend

A táblákban a felelős a fő gazdát jelöli; az egyes intézkedéseknél a teljes felelősségi rend (felelős, elszámoltatható, bevont, tájékoztatott) is rögzíthető. A végrehajtás három elven nyugszik:

- Pilléreken átnyúló koordináció. Egy koordinációs funkció megakadályozza a silósodást, és kezeli a munkafolyamatok közötti kapcsolódásokat (például a finanszírozás, az AI és a készségek összjátékát).

- Szabályozó és végrehajtó szétválasztása. A szakmai, operatív végrehajtás a küldetés szerint illeszkedő, elszámoltatható szereplőknél van; az állam szabályoz, finanszíroz, garantál és elszámoltat.

- Nemzetközi és legjobb gyakorlat. Dedikált funkció az uniós illeszkedéshez és alakításhoz, valamint a bevált nemzetközi megoldások becsatornázásához.

# 6. Monitoring, indikátorok és felülvizsgálat

A terv előrehaladását a célhierarchia mind a négy szintjén — és a bizalmat mint annak talaját — mérjük, tényleges hatásra, nem kimeneti darabszámokra építve, kontrollcsoportos (OECD-módszertan szerinti) értékeléssel. A követés átlátható, adatvezérelt és AI-támogatott: nyomon követhető, hol és kinél akad el egy intézkedés, és a felelősség személyhez köthető.

- Eredménytábla és felülvizsgálat. Éves eredménytábla, kétévenkénti mélyfelülvizsgálat; a terv ennek alapján frissül, miközben a Stratégia stabil marad.

- Nyilvánosság. Az indikátorok nyilvánosak — ami önmagában is bizalmat épít.

- Indikátor-szintek. Versenyképesség és életképesség (termelékenység, hozzáadott érték, méretnövekedés, túlélés); válságállóság és alkalmazkodóképesség (kitettség- és függőségcsökkenés, újraképzés); elégedettség és boldogság (jóllét); bizalom és kereslet (vállalkozói szándék, hazatérési arány, beruházási hajlandóság).

- Vállalati szintű versenyképesség-mérés. A vállalkozói versenyképességi önértékelés (kidolgozás alatt) a kompetenciaterületeket pontozza; aggregált, anonimizált eredménye kimeneti mutató és egyúttal a fejlesztési csomag célzását segítő eszköz.

# 7. Záró megjegyzés

Ez a terv a stratégia gyakrabban frissülő, végrehajtási rétege. A felelős intézmények és a számszerű célértékek javaslatértékűek, a felelős szervekkel véglegesítendők; a terv évente frissül, miközben a Stratégia, valamint a KKV- és az AI-alstratégia adja a stabil keretet. A részletes, intézkedésenkénti felelősségi mátrix, ütemterv és forrásterv a végrehajtás megkezdésekor dolgozható ki.